## ホームページ用
令和２年度小田原市工事等発注予定表（第１回）
この表の記載内容についての注意事項
１ 記載している工事等の内容、発注予定時期、執行方法等は、諸条件により変更する場合があります。
２ １つの工事等として記載していても、分離・分割、合併して発注する場合があります。
３ 工事等の箇所を特定していないものは記載していません。
４ 本予定表に記載していても、既に発注している工事等もあります。
No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 |  | 工種 | 工事概要 | 執行方法 | 契約予定時期 | 発注課 | 備考
1 | 令和２年度小田原漁港交流促進施設植栽桝修繕工事 | 早川１番地の28 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 植栽桝修繕 A=90㎡ | 入札 | 第1四半期 | 水産海浜課
2 | 市民ホール外構工事 | 本町 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 市民ホールの駐車場、植栽等の外構工事 | 入札 | 第2四半期 | 文化政策課
3 | 令和２年度 水道橋修繕工事 | 清水新田 | 7 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝３０．７ｍ Ｗ＝６．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
4 | 令和２年度 新坂呂橋修繕工事 | 小竹 | 7 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝８０．０ｍ Ｗ＝１０．５ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
5 | 令和２年度 狭あい道路整備 千代地内認定外道路道路改良工事 | 千代 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 側溝整備 Ｌ＝７０．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
6 | 令和２年度 狭あい道路整備 市道2315道路改良工事 | 城山一丁目 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 Ｌ＝１５．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
7 | 令和２年度 狭あい道路整備 高田地内認定外道路道路改良工事 | 高田 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 舗装修繕 Ｌ＝８０．０ｍ Ｗ＝２．９～４．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
8 | 令和２年度 矢作地内認定外道路側溝修繕工事 | 矢作 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 側溝修繕 Ｌ＝７０．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
9 | 令和２年度 鴨宮地内認定外道路舗装修繕工事 | 鴨宮 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 舗装修繕 Ｌ＝８５．０ｍ Ｗ＝３．３ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
10 | 令和2年度交通安全施設整備市道0024ほか7路線防護柵等設置工事 | 早川三丁目ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 車止めＮ＝５４本、防護柵Ｎ＝１式 | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
11 | 令和2年度交通安全施設整備市道0031ほか7路線防護柵等設置工事 | 扇町三丁目ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 車止めＮ＝４５本 | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
12 | 令和2年度交通安全施設整備市道0051ほか8路線防護柵等設置工事 | 中里ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 車止めＮ＝４８本 | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
13 | 令和２年度 市道2216道路改良工事 | 栄町一丁目 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 信号線地中化 Ｌ＝１０．０ｍ Ｗ＝５．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
14 | 令和２年度 市道2246道路改良工事 | 中町一丁目ほか | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備 Ｌ＝７５．０ｍ Ｗ＝２．５ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
15 | 令和２年度 市道2421道路改良工事 | 久野 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 排水施設整備 Ｌ＝１５０．０ｍ Ｗ＝３．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
16 | 令和２年度 市道5048道路改良工事 | 中村原 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 排水施設整備 Ｌ＝３０．０ｍ Ｗ＝６．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
17 | 公共下水道工事 | 小竹 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=206ｍ 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
18 | 公共下水道工事 | 国府津 | 2 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=60ｍ 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
19 | 公共下水道雨水渠工事（第３工区） | 飯田岡 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ１８００×１７００ Ｌ＝ ５０ｍ 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
20 | 地震対策工事（その１） | 板橋他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ200・250 Ｌ＝645ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
21 | 地震対策工事（その２） | 南町二丁目他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250・300 Ｌ＝635ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
22 | 地震対策工事（その３） | 本町二丁目他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝615ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
23 | 地震対策工事（その４） | 浜町一丁目他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝650ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
24 | 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その1） | 栄町四丁目他 | 8 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ700 Ｌ＝450ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
25 | 長寿命化工事（その1） | 中町三丁目他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250・300 Ｌ＝515ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
26 | 西大友地内用排水路改良工事 | 西大友 地内 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 水路改良 L=115m | 入札 | 第3四半期 | 農政課
27 | 鬼柳地内用排水路改良工事 | 鬼柳 地内 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 水路改良 L=15m、W=2.26ｍ | 入札 | 第3四半期 | 農政課
28 | 令和２年度 準用河川塔台川維持修繕工事 | 羽根尾 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | コンクリート板柵工 Ｌ＝２０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
29 | 令和２年度 池田排水路維持修繕工事 | 飯田岡ほか | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 嵩上げ壁工（両岸） Ｌ＝９０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
30 | 令和２年度 準用河川下菊川改修工事 | 鴨宮 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | Ｕ型水路 Ｕ５，３００×４，０００ Ｌ＝１０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
31 | 令和２年度 準用河川関口川改良工事 | 田島 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | ブロック積護岸（右岸） Ｌ＝２０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
32 | 令和２年度 普通河川八ツ沢川改良工事 | 国府津 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | ブロック積護岸（左岸） Ｌ＝６ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
33 | 令和２年度 寺下排水路多自然水路整備工事 | 曽比 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 玉石積護岸（両岸） Ｌ＝１００ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
34 | 令和２年度 白糸橋修繕工事 | 根府川 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝１５．２ｍ Ｗ＝１０．５ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
35 | 令和２年度 山容橋修繕工事 | 桑原 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝２．２ｍ Ｗ＝７．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
36 | 令和２年度 羽根尾橋修繕工事 | 羽根尾ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝６．０ｍ Ｗ＝５．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
37 | 令和２年度 梨ノ木橋修繕工事 | 下堀 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝１２．０ｍ Ｗ＝２．５ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
38 | 令和２年度 西耕地橋修繕工事 | 久野ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 Ｌ＝１０．５ｍ Ｗ＝５．４ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
39 | 令和２年度 市道2474側溝修繕工事 | 飯田岡 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 側溝修繕 Ｌ＝３０．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
40 | 令和２年度 市道2246ほか1路線道路改良工事 | 栄町三丁目ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備 Ｌ＝６０．０ｍ Ｗ＝２．５～５．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
41 | 令和２年度 市道0036道路改良工事 | 久野 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 排水施設整備 Ｌ＝５０．０ｍ Ｗ＝５．２ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
42 | 令和２年度 市道0068道路改良工事 | 延清 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備 Ｌ＝２０．０ｍ Ｗ＝４．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
43 | 令和２年度 市道1012道路改良工事 | 根府川 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 道路拡幅 Ｌ＝１５．０ｍ Ｗ＝１．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
44 | 令和２年度 市道2189道路改良工事 | 栄町一丁目ほか | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 排水施設整備 Ｌ＝８０．０ｍ Ｗ＝３．０ｍ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
45 | 公共下水道工事 | 飯泉 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=200ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
46 | 公共下水道工事 | 多古 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=190ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
47 | 公共下水道雨水渠工事（第１工区） | 栢山・曽比 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ３０００×１５００ Ｌ＝ ３０ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
48 | 公共下水道雨水渠工事（第２工区） | 栢山・曽比 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 □１４００×１２００ Ｌ＝ ２０ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
49 | 公共下水道雨水渠工事（第４工区） | 蓮正寺 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ１２００×１０００ Ｌ＝ ８０ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
50 | 公共下水道雨水渠工事（改良第１工区） | 久野 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ６００×６００ Ｌ＝ ８０ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
51 | 公共下水道雨水渠工事（改良第２工区） | 扇町三丁目 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ４０００×２０００ Ｌ＝ １２ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
52 | 公共下水道雨水渠工事（改良第３工区） | 国府津 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ１１００×１１００ Ｌ＝ ４５ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
53 | 公共下水道雨水渠工事（改良第４工区） | 飯田岡 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 Ｕ６００×６００ Ｌ＝ ８０ｍ 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
54 | 地震対策工事（その５） | 浜町四丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝470ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
55 | 地震対策工事（その６） | 栄町三丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝400ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
56 | 地震対策工事（その７） | 国府津他 | 6 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ200～800 Ｌ＝330ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
57 | 地震対策工事（その８） | 東町五丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝365ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
58 | 西部第一号汚水幹線地震対策工事（その2） | 南町一丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ400・500 Ｌ＝190ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
59 | 西部第十七号汚水幹線地震対策工事 | 栄町一丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ800 Ｌ＝130ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
60 | 長寿命化工事（その2） | 浜町三丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝480ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
61 | 長寿命化工事（その3） | 南町三丁目他 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋替え Ｎ＝18箇所 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
62 | 長寿命化工事（その4） | 東町二丁目他 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋替え Ｎ＝7箇所 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
63 | 長寿命化改築工事（その1） | 浜町三丁目他 | 5 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ250 Ｌ＝370ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
64 | 長寿命化改築工事（その2） | 板橋 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | 管更生 φ200・250 Ｌ＝180ｍ | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
65 | 不明水対策人孔蓋工事 | 中町三丁目他 | 4 | ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋替え Ｎ＝30箇所 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
66 | 公共下水道工事 | 曽比 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=168ｍ 開削 | 入札 | 第4四半期 | 下水道整備課
67 | 公共下水道工事 | 曽比 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=150ｍ 開削 | 入札 | 第4四半期 | 下水道整備課
68 | 公共下水道工事 | 曽比 | 3 | ヶ月 | 土木一式 | Φ200mm L=150ｍ 開削 | 入札 | 第4四半期 | 下水道整備課
69 | 小田原市立東富水小学校南校舎外壁等改修工事 | 中曽根 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
70 | 回遊促進施設新築工事 | 本町1丁目 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | 新築工事 | 随意契約 | 第1四半期 | 建築課
71 | 岡本出張所仕上げ舗装等工事 | 南足柄市岩原 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | 舗装工事等 | 随意契約 | 第1四半期 | 建築課
72 | 第二水源地排煙窓止水対策工事 | 蓮正寺 | 2.5 | ヶ月 | 建築一式 | 排煙窓及び開口部止水対策 | 随意契約 | 第1四半期 | 水質管理課
73 | 市民ホール休憩コーナー内装工事 | 本町 | 4 | ヶ月 | 建築一式 | 内装工事 | 入札 | 第2四半期 | 文化政策課
74 | 小田原市立下府中小学校南校舎西側外壁等改修工事 | 酒匂 | 6 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
75 | 小田原市前羽小学校床改修工事 | 前川 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | 床改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
76 | 小田原市立矢作小学校南校舎外壁等改修工事 | 矢作 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
77 | 保健センター外壁等改修工事 | 酒匂二丁目 | 6 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
78 | 小田原市営橘住宅1号棟外壁改修その他工事 | 中村原 | 6 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
79 | 小田原市営蓮正寺住宅4号棟外壁改修その他工事 | 蓮正寺 | 6 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
80 | 上府中公園トイレ改修工事 | 東大友 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | ﾄｲﾚ改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
81 | 国府津駅前駐輪場等整備工事 | 国府津四丁目 | 12 | ヶ月 | 建築一式 | 新築工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
82 | 回遊促進施設内装工事 | 本町1丁目 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | 内装工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
83 | 成田出張所仕上げ舗装等工事 | 成田 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | 舗装工事等 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課
84 | 小田原市立国府津小学校鉄骨階段改修工事 | 国府津 | 4 | ヶ月 | 建築一式 | 屋外階段改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
85 | 小田原市立酒匂小学校建具改修工事 | 酒匂五丁目 | 4 | ヶ月 | 建築一式 | 建具改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
86 | 小田原市豊川小学校屋内運動場屋根塗装改修工事 | 成田 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | 塗装改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
87 | 小田原市立白鴎中学校屋内運動場外壁改修工事 | 東町四丁目 | 5 | ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
88 | 小田原漁港本港漁具倉庫シャッター改修工事 | 早川一丁目 | 4 | ヶ月 | 建築一式 | 建具改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
89 | 第１分団建替え工事 | 浜町四丁目 | 9 | ヶ月 | 建築一式 | 新築工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
90 | 曽我地区地域コミュニティ活動の場整備 | 曽我大沢 | 3.5 | ヶ月 | 建築一式 | パイプシャッタ設置 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
91 | 上府中地区地域コミュニティ活動の場整備 | 千代 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | パイプシャッタ設置 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
92 | 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備 | 成田 | 3.5 | ヶ月 | 建築一式 | パイプシャッタ設置 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
93 | 看護宿舎北棟解体伴うエントランス等整備工事 | 久野 | 4 | ヶ月 | 建築一式 | エントランス等整備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
94 | 小田原市営谷津住宅3号棟手摺改修工事 | 城山二丁目 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | 手摺改修 | 入札 | 第4四半期 | 建築課
95 | 看護宿舎北棟解体伴う電気設備工事 | 久野 | 3 | ヶ月 | 電気 | 看護宿舎解体に伴う電気設備工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
96 | 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う電気設備工事 | 成田 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備設置に伴う電気設備工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
97 | 酒匂地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う電気設備工事 | 酒匂五丁目 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備設置に伴う電気設備工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
98 | 橘タウンセンターこゆるぎ高圧交流負荷開閉装置更新工事 | 羽根尾 | 3 | ヶ月 | 電気 | 高圧負荷開閉装置更新 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
99 | 城山陸上競技場トレーニングルーム等照明改修工事 | 中曽根 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
100 | 小田原アリーナ・テニスガーデン駐車場照明改修工事 | 中曽根 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
101 | 上府中公園トイレ改修に伴う電気設備工事 | 東大友 | 5 | ヶ月 | 電気 | ﾄｲﾚ改修に伴う電気設備工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
102 | 回遊促進施設内装に伴う電気設備工事 | 本町1丁目 | 5 | ヶ月 | 電気 | 電気設備工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
103 | 小田原消防署電気設備改修工事 | 前川 | 6 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
104 | 流量計設置工事 | 鬼柳 | 4 | ヶ月 | 電気 | 流量計設置 1箇所 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
105 | 第二水源地場内監視カメラ設置工事 | 蓮正寺 | 4 | ヶ月 | 電気 | 監視カメラ設置 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
106 | 江之浦配水池配水流量計更新工事 | 江之浦 | 5 | ヶ月 | 電気 | 流量計更新 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
107 | 国府津駅前駐輪場等整備に伴う電気設備工事 | 国府津四丁目 | 12 | ヶ月 | 電気 | 新築に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
108 | 小田原アリーナトレーニングルーム照明改修工事 | 中曽根 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
109 | 小田原市立下府中小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 | 酒匂 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
110 | 小田原市立報徳小学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 | 小台 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
111 | 小田原市立白鷗中学校屋内運動場非構造部材（照明）改修工事 | 東町 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
112 | 小田原市営螢田住宅階段灯LED改修工事 | 蓮正寺 | 4 | ヶ月 | 電気 | 照明設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
113 | 小田原市立芦子小学校２階多目的室・４階多目的室（音楽室）空調設備設置に伴う電気工事 | 扇町 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備増設に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
114 | 小田原市立町田小学校図書室・音楽室空調設備設置に伴う電気工事 | 寿町二丁目 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備増設に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
115 | 小田原市立片浦小学校家庭科室・音楽室空調設備設置に伴う電気工事 | 根府川 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備増設に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
116 | 小田原市立曽我小学校音楽室・多目的室空調設備設置に伴う電気工事 | 曽我大沢 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備増設に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
117 | 前羽小学校音楽室・多目的ホール空調設備設置に伴う電気工事 | 前川 | 4 | ヶ月 | 電気 | 空調設備増設に伴う電気設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
118 | 小田原地下街電灯盤トランス更新工事 | 栄町一丁目 | 4 | ヶ月 | 電気 | 受変電設備改修工事 | 随意契約 | 第3四半期 | 建築課
119 | 看護宿舎北棟解体伴う機械設備工事 | 久野 | 3 | ヶ月 | 管 | 看護宿舎解体に伴う機械設備工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
120 | 小田原市立下曽我小学校受水槽等改修工事 | 下曽我 | 3 | ヶ月 | 管 | 受水槽、高架水槽改修工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
121 | 小田原市立報徳小学校受水槽等改修工事 | 小台 | 3 | ヶ月 | 管 | 受水槽、高架水槽改修工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
122 | 小田原市立城山中学校受水槽等改修工事 | 城山三丁目 | 3 | ヶ月 | 管 | 受水槽、高架水槽改修工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
123 | 豊川地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 | 成田 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備設置工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
124 | 酒匂地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 | 酒匂五丁目 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備設置工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
125 | 第二水源地空調機更新工事 | 蓮正寺 | 2.5 | ヶ月 | 管 | 空調機更新 | 入札 | 第1四半期 | 水質管理課
126 | 尊徳記念館冷温水発生機１号機更新工事 | 栢山 | 5 | ヶ月 | 管 | 冷温水発生機の更新 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
127 | 小田原市立大窪小学校トイレ洋式化工事 | 板橋 | 3 | ヶ月 | 管 | ﾄｲﾚ洋式化工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
128 | 小田原市営籠場住宅ガス管改修工事 | 鬼柳 | 4 | ヶ月 | 管 | ガス配管改修工事 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課
129 | 上府中公園トイレ改修に伴う機械設備工事 | 東大友 | 5 | ヶ月 | 管 | ﾄｲﾚ改修に伴う機械設備工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
130 | 上府中地区地域コミュニティ活動の場整備に伴う機械設備工事 | 千代 | 3 | ヶ月 | 管 | 空調設備設置工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
131 | 回遊促進施設内装に伴う機械設備工事 | 本町1丁目 | 5 | ヶ月 | 管 | 機械設備工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
132 | 小田原消防署空調設備改修工事 | 前川 | 6 | ヶ月 | 管 | 空調設備改修工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
133 | 国府津駅前駐輪場等整備に伴う機械設備工事 | 国府津四丁目 | 12 | ヶ月 | 管 | 新築に伴う機械設備工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
134 | 市役所本庁舎市庁舎電算機室空調機更新工事 | 荻窪 | 3 | ヶ月 | 管 | 空調設備改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
135 | 小田原市営螢田住宅4号棟排水管改修工事 | 蓮正寺 | 3 | ヶ月 | 管 | 排水管改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
136 | 小田原市営久野住宅1号棟排水管改修工事 | 久野 | 3 | ヶ月 | 管 | 排水管改修工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
137 | 小田原市立芦子小学校２階多目的室・４階多目的室（音楽室）空調設備設置工事 | 扇町 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備増設工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
138 | 小田原市立町田小学校図書室・音楽室空調設備設置工事 | 寿町二丁目 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備増設工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
139 | 小田原市立片浦小学校家庭科室・音楽室空調設備設置工事 | 根府川 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備増設工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
140 | 小田原市立曽我小学校音楽室・多目的室空調設備設置工事 | 曽我大沢 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備増設工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
141 | 前羽小学校音楽室・多目的ホール空調設備設置工事（音楽室他空調設備設置工事） | 前川 | 4 | ヶ月 | 管 | 空調設備増設工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
142 | 高田浄水場浄水管理棟事務室空調設備更新工事 | 高田 | 2.5 | ヶ月 | 管 | 空調機更新 | 入札 | 第3四半期 | 水質管理課
143 | 坊山農道改良工事 | 前川 地内 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 道路改良 L=100m、W=3.0ｍ | 入札 | 第2四半期 | 農政課
144 | 広域農道小田原中井線舗装改良工事 | 沼代・小竹 地内 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 道路改良 L=550m、W=7.0ｍ | 入札 | 第2四半期 | 農政課
145 | 星山農道舗装改良工事 | 久野 地内 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 道路改良 L=90m、W=5.0ｍ | 入札 | 第2四半期 | 農政課
146 | 令和２年度 市道００４８舗装修繕工事 | 飯泉ほか | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝１１２．０ｍ Ａ＝８４０㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
147 | 令和２年度 市道００６２舗装修繕工事 | 桑原 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝３９０．０ｍ Ａ＝２，１８４㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
148 | 令和２年度 市道０００６舗装修繕工事 | 城山一丁目ほか | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝１８５．０ｍ Ａ＝１，９８０㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
149 | 令和２年度 市道００１１舗装修繕工事 | 寿町二丁目ほか | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝８５．０ｍ Ａ＝４８５㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
150 | 令和２年度 市道００２７舗装修繕工事 | 板橋 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝２００．０ｍ Ａ＝１，０６０㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
151 | 令和２年度 市道００４１舗装修繕工事 | 曽比 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝５１．０ｍ Ａ＝２８６㎡ | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
152 | 流量計設置に伴う路面復旧工事（その１） | 多古 | 3 | ヶ月 | ほ装 | Ａ＝30㎡ Ｌ＝10ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
153 | 流量計設置に伴う路面復旧工事（その２） | 桑原 | 3 | ヶ月 | ほ装 | Ａ＝180㎡ Ｌ＝30ｍ | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
154 | 令和２年度 市道００６８舗装修繕工事 | 西大友 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 Ｌ＝９５．０ｍ Ａ＝５７０㎡ | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課
155 | 飯泉配水管工事に伴う路面復旧工事 | 飯泉 | 4 | ヶ月 | ほ装 | A=2,000㎡ | 入札 | 第3四半期 | 工務課
156 | 上府中公園園路舗装改修工事 | 東大友 | 4 | ヶ月 | ほ装 | 園路舗装改修 Ａ＝１，2００㎡ | 入札 | 第4四半期 | みどり公園課
157 | 小田原市立新玉小学校屋内運動場屋上防水改修その他工事 | 浜町二丁目 | 4 | ヶ月 | 防水 | 屋上防水 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
158 | 小田原市立大窪小学校特別教室棟屋上防水改修工事 | 板橋 | 4 | ヶ月 | 防水 | 屋上防水 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
159 | 小田原市立富士見小学校給食調理場屋上防水等改修工事 | 南鴨宮 | 3 | ヶ月 | 防水 | 防水改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
160 | リサイクルセンター屋上防水改修工事 | 久野 | 4 | ヶ月 | 防水 | 防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
161 | 小田原市営螢田住宅7号棟屋上防水改修工事 | 蓮正寺 | 3 | ヶ月 | 防水 | 屋上防水 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
162 | 小田原市営螢田住宅8号棟屋上防水改修工事 | 蓮正寺 | 3 | ヶ月 | 防水 | 屋上防水 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
163 | 小田原市公設水産地方卸売市場電気室屋上防水改修工事 | 早川1丁目 | 3 | ヶ月 | 防水 | 屋上防水 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
164 | 不燃物処理設備改修工事 | 府川 | 7 | ヶ月 | 機械器具設置 | 不燃物処理設備の修繕 | 入札 | 第1四半期 | 環境事業センター
165 | 令和2年度 小田原駅西口東町線非常用ポンプ更新工事 | 扇町一丁目 | 10 | ヶ月 | 機械器具設置 | 非常用ポンプＮ＝1台 | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課
166 | 扇町クリーンセンター前処理設備改修工事 | 扇町 | 3 | ヶ月 | 機械器具設置 | １系ドラムスクリーン及びスクリュープレスの整備 | 入札 | 第1四半期 | 環境保護課
167 | 穴部頭首工改良工事 | 飯田岡 地内 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | 油圧ユニット交換 | 入札 | 第2四半期 | 農政課
168 | 尊徳記念館給水ポンプ上水・井水交換工事 | 栢山 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | 上水及び井水給水ポンプの更新 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
169 | 早川中継ポンプ場脱臭設備改修工事 | 早川一丁目 | 5 | ヶ月 | 機械器具設置 | 脱臭設備改修 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
170 | 前川３号マンホールポンプ汚水ポンプ改修工事 | 前川 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ改修 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
171 | 小竹マンホールポンプ汚水ポンプ改修工事 | 小竹 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ改修 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
172 | 下水道管理センター流入渠ゲート設置工事 | 寿町五丁目 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | ゲート設置 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
173 | 高田浄水場２号沈殿池フロキュレーター修理工事 | 高田 | 6 | ヶ月 | 機械器具設置 | フロキュレーター修理 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
174 | 根府川第二浄水場No.２膜モジュール交換工事 | 根府川 | 4.5 | ヶ月 | 機械器具設置 | 膜モジュール交換 | 随意契約 | 第2四半期 | 水質管理課
175 | 新久野配水池送水ポンプ修理工事 | 府川 | 5 | ヶ月 | 機械器具設置 | 送水ポンプ整備 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
176 | 下水道管理センター焼却設備撤去工事 | 寿町五丁目 | 15 | ヶ月 | 機械器具設置 | 焼却炉撤去 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
177 | 高田浄水場汚泥調整池No.１汚泥搔寄機修理工事 | 高田 | 3 | ヶ月 | 機械器具設置 | 汚泥搔寄機修理 | 入札 | 第3四半期 | 水質管理課
178 | 片浦地区テレメータ機器更新工事 | 根府川ほか | 5 | ヶ月 | 電気通信 | テレメータ機器更新 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
179 | 小田原球場判定表示等改修工事 | 東大友 | 4 | ヶ月 | 電気通信 | 判定表示等改修工事 1.0式 | 随意契約 | 第4四半期 | みどり公園課
180 | 史跡小田原城跡 御用米曲輪修景整備工事 | 城内 | 7 | ヶ月 | 造園 | 修景整備工事 | 入札 | 第2四半期 | みどり公園課
181 | 史跡石垣山 井戸曲輪等石垣保全対策工事 | 早川 | 4 | ヶ月 | 造園 | 保全対策工事 | 入札 | 第2四半期 | みどり公園課
182 | 鳴沢公園ほか遊具更新工事 | 国府津 | 3 | ヶ月 | 造園 | 遊具更新 N=3.0基 | 入札 | 第2四半期 | みどり公園課
183 | 城山第三公園遊具更新工事 | 城山一丁目 | 3 | ヶ月 | 造園 | 遊具更新 N=3.0基 | 入札 | 第3四半期 | みどり公園課
184 | 国府津配水管第2工事 | 国府津 | 4 | ヶ月 | 水道施設 | φ300 L=40m、φ150 L=10m | 入札 | 第1四半期 | 工務課
185 | 城山配水管工事 | 城山 | 8 | ヶ月 | 水道施設 | φ350 L=50m | 入札 | 第1四半期 | 工務課
186 | 風祭配水管改良工事 | 風祭 | 5 | ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 φ７５ｍｍ Ｌ＝９０．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 給水課
187 | 高田配水管新設工事 | 高田 | 3 | ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 φ７５ｍｍ Ｌ＝６０．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 給水課
188 | 中里配水管新設工事 | 中里 | 4 | ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 φ７５ｍｍ Ｌ＝６６．０ｍ | 入札 | 第2四半期 | 給水課
189 | 減圧弁更新工事 | 根府川 | 4 | ヶ月 | 水道施設 | 減圧弁更新 φ100ｍｍ １基、φ150ｍｍ １基 | 入札 | 第2四半期 | 給水課
190 | 応急給水口設置工事 | 千代 他 | 5 | ヶ月 | 水道施設 | 応急給水口設置 ７校 | 入札 | 第2四半期 | 給水課
191 | 久野送水管(成田地内)改良工事 | 成田 | 9 | ヶ月 | 水道施設 | φ600 L=425m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
192 | 荻窪配水管工事 | 荻窪 | 10 | ヶ月 | 水道施設 | φ400 L=220m、φ200 L=20m、φ100 L=320m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
193 | 国府津配水管工事 | 国府津 | 9 | ヶ月 | 水道施設 | φ400 L=120m、φ250 L=20m、φ100 L=120m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
194 | 栄町配水管工事 | 栄町 | 7 | ヶ月 | 水道施設 | φ200 L=15m、φ100 L=255m、φ75 L=10m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
195 | 栄町配水管第2工事 | 栄町 | 5 | ヶ月 | 水道施設 | φ100 L=170m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
196 | 千代配水管工事 | 千代 | 4 | ヶ月 | 水道施設 | φ 75 L=130m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
197 | 国府津配水管新設工事 | 国府津 | 3 | ヶ月 | 水道施設 | φ 75 L=60m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
198 | 飯泉配水管改良工事 | 飯泉 | 4 | ヶ月 | 水道施設 | φ150 L=75m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
199 | 下水道工事に伴う曽比配水管工事 | 曽比 | 5 | ヶ月 | 水道施設 | φ150 L=170m、φ100 L=20m | 入札 | 第2四半期 | 工務課
200 | 環境事業センター焼却炉修繕その1工事 | 久野 | 4 | ヶ月 | 清掃施設 | 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 | 随意契約 | 第1四半期 | 環境事業センター
201 | 環境事業センター焼却炉修繕その2工事 | 久野 | 4 | ヶ月 | 清掃施設 | 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 | 随意契約 | 第3四半期 | 環境事業センター
202 | 小田原市営栢山住宅解体工事 | 栢山 | 6 | ヶ月 | 解体 | 解体工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
203 | 旧片浦支所解体工事 | 根府川 | 3 | ヶ月 | 解体 | 解体工事 | 入札 | 第3四半期 | 建築課
204 | 看護宿舎北棟解体工事 | 久野 | 10 | ヶ月 | 解体 | 看護宿舎解体工事 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
No. | 業務名 | 履行場所 | 履行期間 |  | 種類 | 業務概要 | 執行方法 | 契約予定時期 | 発注課 | 備考
1 | 看護宿舎解体に伴うエントランス等整備工事設計業務委託 | 久野 | 5 | ヶ月 | 建築設計 | エントランス等整備工事設計業務 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
2 | 新病院建設に伴う地質調査業務委託 | 久野 | 4 | ヶ月 | 地質調査（機器を用いる地質分析等） | 地質調査 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
3 | 令和２年度 小田原用水保全整備実施設計業務委託 | 板橋 | 4 | ヶ月 | 河川砂防及び海岸・海洋 | 実施設計 Ｌ＝３５ｍ | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課
4 | 令和２年度 市立病院建替えに伴う道路実施設計業務委託 | 久野 | 9 | ヶ月 | 道路 | 実施設計 Ｌ＝２００ｍ | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課
5 | 令和2年度ポンプ場施設基本調査業務委託 | 扇町一丁目ほか | 8 | ヶ月 | 道路 | 市内ポンプ場Ｎ＝７箇所 | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課
6 | 中曽根補助水源深井戸更新設計業務 | 中曽根 | 9 | ヶ月 | 上水道及び工業用水道 | 深井戸更新工事の設計業務 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課
7 | 公共下水道工事に係る実施設計業務委託 | 栢山 | 6 | ヶ月 | 下水道 | 実施設計 L=314m | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課
8 | 早川中継ポンプ場耐震設計 | 早川一丁目 | 7 | ヶ月 | 下水道 | 耐震補強 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
9 | 早川中継ポンプ場汚水ポンプ等改修詳細設計 | 早川一丁目 | 7 | ヶ月 | 下水道 | 汚水ポンプ等改修 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
10 | 西部第一号汚水幹線実施設計業務委託 | 寿町五丁目他 | 8 | ヶ月 | 下水道 | 実施設計 φ900～1500 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課
11 | 久野霊園合葬式墓地実施設計業務委託 | 久野 | 5 | ヶ月 | 施工計画施工設備積算 | 合葬式墓地設計業務委託 1.0式 | 随意契約 | 第2四半期 | みどり公園課
12 | 看護宿舎解体に伴う環境影響調査業務委託 | 久野 | 3 | ヶ月 | 損失補償調査 | 損失補償調査 | 入札 | 第1四半期 | 建築課
13 | 国府津駅前駐輪場等整備工事に係る環境影響調査業務委託 | 国府津 | 4 | ヶ月 | 損失補償調査 | 損失補償調査 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
14 | 旧片浦支所解体に伴う環境影響調査業務委託 | 根府川 | 2 | ヶ月 | 損失補償調査 | 損失補償調査 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
15 | 小田原市営栢山住宅解体工事に伴う環境影響調査 | 栢山 | 3 | ヶ月 | 損失補償調査 | 損失補償調査 | 入札 | 第2四半期 | 建築課
16 | 消防団第1分団待機宿舎建設工事に伴う環境影響調査業務委託 | 浜町1丁目 | 2 | ヶ月 | 損失補償調査 | 損失補償調査 | 入札 | 第3四半期 | 建築課